## Slide 1
Генеральный план внедрения нового образовательного сайта
Обновление сайта "Подготовка без стресса" для МДК 04.01/04.02
Антонов Даниил 219/21

## Slide 2
Причины обновления сайта
Устаревшая версия
Не отвечает современным требованиям безопасности и производительности.
Технические проблемы
Частые сбои и недоступность материалов.
Улучшение обучения
Создание комфортной и эффективной образовательной среды.
2 из 8

## Slide 3
Этапы реализации проекта
Анализ
Исследование требований
Проектирование
Поэтапно спланированная разработка сайта.
Тестирование
Выявление и устранение недочетов.
Обучение и запуск
Подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию.
3 из 8

## Slide 4
Структура команды проекта
Разработчики
Анализ, разработка, тестирование, документация.
Менеджер проекта
Планирование, координация, мониторинг, отчетность.
Тестировщики
Тестирование, выявление дефектов, обучение пользователей.
4 из 8

## Slide 5
Этапы обучения пользователей
Самостоятельное обучение
Предоставление материалов для самообучения.
Поддержка
Ответы на вопросы и сопровождение пользователей.
5 из 8

## Slide 6
Управление рисками
Риск
Допустимость
Управление
Сбои системы
Приемлемый
Регулярные встречи команды
Задержки сроков
Нежелательный
Agile методология
Невыполнимые требования
Недопустимый
Четкое определение требований
6 из 8

## Slide 7
Таблица Ганта
2024 г.
2025г.
Этап
Время
Начало
Конец
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Анализ предметной области
7 дн.
02.09.24
09.09.24
✔
Проектирование структуры сайта
7 дн.
11.09.24
18.09.24
✔
Проектирование интерфейса
7 дн.
20.09.24
27.09.24
✔
Разработка сайта
60 дн.
01.10.24
30.11.24
✔
✔
Тестирование сайта
20 дн.
01.12.24
21.12.24
✔
Обучение пользователей
5 дн.
21.12.24
26.12.24
✔
Запуск и ввод в эксплуатацию
1 день
01.01.25
-
✔
7 из 8

## Slide 8
Генеральный план внедрения нового образовательного сайта
Обновление сайта "Подготовка без стресса" для МДК 04.01/04.02
Антонов Даниил 219/21